## 活動スケジュール（原本）
令和４年度 第２層 〇〇地区 生活支援コーディネーター 活動スケジュール（○年目） |  |  |  | （様式1-2）
この地区の地域課題 |  | 【9月末時点】 | 【3月末時点】
この地区の202３年最終目標（長期目標） |  |  | マッチング実績数
生活支援サポーター登録数
ニーズ調査数
ニーズ解決のための地域資源数
最終目標の為の今年度の活動達成目標（短期目標） |  |  | マッチング実績数
生活支援サポーター登録数
ニーズ調査数
ニーズ解決のための地域資源数
活動内容 | 年間活動計画 ※実施予定時期も記載のこと | 4-9月活動報告（報告月：９月） | 10-3月活動報告（報告月：3月）
①生活支援サポーターマッチング ⇒広報、ニーズ調査、関係機関との連携
②第３層SC、有償ボランティアの活動自立等発展 ⇒活動支援
③連携サービス ⇒移動支援、企業との連携、ガイドマップ登録等
④居場所作り ⇒活動支援団体マッチング、送迎等
⑤広報活動 ⇒定期挨拶周り、広報紙発行、ブログ記事投稿等
⑥その他
⑦協議体
⑧モデル地区
長寿社会課等の助言 | （計画時ヒアリングの中で行う）
地域福祉・生活支援ネットワーク会議（第一層協議体）での解決が期待できる課題

## 活動スケジュール記入例（活動スケジュール計画時期）
令和４年度 第２層 〇〇地区 生活支援コーディネーター 活動スケジュール（５年目） |  |  |  |  | （様式1-2）
この地区の地域課題 地域で将来交通の足の確保ができずに買物ができず、自宅で暮らすことが難しくなる |  | 【9月末時点】 | 【3月末時点】
この地区の202３年度最終目標（長期目標） １．第３層レベルでの生活支援活動が機能し、地域の生活支援ニーズに応える事ができる。 ２．第３層SCとチームが自立した活動ができる。 ３．第３層SC、チームの個別支援では解消できない地区（C町、D町）での移動支援（買物・通院・サロン送迎）の実現。 |  |  | マッチング実績数 | 1960
|  |  | 生活支援サポーター登録数 | 980
|  |  | ニーズ調査数 | 50
|  |  | ニーズ解決のための地域資源数 | 75
最終目標のための今年度の活動達成目標（短期目標） １．生活支援サポーターの連携体制（連絡網作成、LINEシステムの導入）を整備する。 ２．第三層SC候補と一緒にサービスのマッチングを実施する。 ３．Ａ町、Ｂ町で移動支援サービスの提案、ニーズ調査の実施、モデル事業の実施。 |  |  | マッチング実績数 | 392
|  |  | 生活支援サポーター登録数 | 500
|  |  | ニーズ調査数 | 10
|  |  | ニーズ解決のための地域資源数 | 15
活動内容 | 年間活動計画 ※実施予定時期も記載のこと | 4-9月活動報告（報告月：９月） | 10-3月活動報告（報告月：3月）
①生活支援サポーターマッチング ⇒広報、ニーズ調査、関係機関との連携 | ☐①圏域内のケアマネ事業所、包括に年２回（５月、１１月）サポーター利用の紹介 ☐②7月A町、8月B町でニーズ調査の実施 ☐③年間１０人マッチング
②第３層SC、有償ボランティアの活動自立等発展 ⇒活動支援 | ☐①生活支援サポーター定例会で連絡網作成の提案・実施（9月）、連絡網作成（10月） ☐②9月LINEシステムの導入 ☐③10月第三層SC候補にサービスのマッチングを一緒に実施
③連携サービス ⇒移動支援、企業との連携、ガイドマップ登録等 | ☐①C町、D町で移動支援サービスの提案（9月まで）、ニーズ調査の実施（3月まで）。
④居場所作り ⇒活動支援団体マッチング、送迎等 | ☐①サロンに活動支援団体の広報（ガイドマップ冊子版）を年２回（７月、１月）実施。
⑤広報活動 ⇒定期挨拶周り、広報紙発行、ブログ記事投稿等 | ☐①広報紙を年４回作成し、自治協、民児協、老人クラブ、ケアマネ事業所、包括へ紹介※サポーター利用の紹介と併せて実施（５月、９月〔協議体開催記事〕、１１月、２月〔協議体開催記事〕） ☐②ブログ記事投稿を年４回（４月、７月、１０月、１月）実施
⑥その他 | ☐①A町、B町にサロンと移動販売の提案（9月まで）、マッチング（3月まで）
⑦協議体 | １回目（8月） テーマ：移動支援サービスについて 参集範囲：B町（1回目） 参加者：自治協、民児協、生活支援サポーター、包括、企業 目的：移動支援パターンの理解。協力可能内容の確認。ニーズ調査の提案、意向確認。 2回目（1月） テーマ：移動支援サービス導入について 参集範囲：A町（2回目） 参加者：自治協、民児協、生活支援サポーター、包括、企業 目的：前回の振り返り、ニーズ調査結果の共有、意向確認、勉強会の提案
⑧モデル地区 | 課題：E町は公民館が坂の上にあり、地域に通いの場が無く、介護予防、居場所作りができていない。 目標：地域住民の通いの場に関するニーズを把握し（9月まで）、必要があれば居場所の開設を行う。
長寿社会課等の助言 | （計画時ヒアリングの中で行う）
地域福祉・生活支援ネットワーク会議（第一層協議体）での解決が期待できる課題
記入例※活動スケジュール計画時
Note on C14: 完了した項目にチェック☑を入れる
Note on C17: 計画から変更があれば、朱書きで記載