## 活動スケジュール
令和6年度 第一層 生活支援コーディネーター 業務評価表
この地区の令和11年度までの最終目標（長期目標） ・佐世保市民、企業、ボランティア団体等による、主体的かつ継続的な生活支援サービスの運営 ①個人によるマッチングシステムの構築 ②団体による生活支援活動の普及（有償ボランティア、移動支援サービス）の実現
最終目標のための今年度の活動達成目標（短期目標） ①個人によるマッチングシステムの土台構築（関係機関からのニーズ確認、担い手先のニーズ確認） ②生活援助従事者研修カリキュラム作成（訪問A活動もしくは、個人マッチングシステム参加要件のための教育体制の整備） ③自主運営型ボランティア活動の運営ノウハウの確立（けんこう運動支援隊） | [12 empty] | 左記目標達成に向けた活動量 ① ② ③
内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 上半期活動報告 | 下半期活動報告
地域福祉・生活支援ネットワーク（第一層協議体） | 7月: テーマ：「地域共生社会」の実現について （基本メンバー）地区自治協議会、福推協、民生委員、市老連、地域包括支援センター、社会福祉協議会、介護支援専門員連絡協議会、社会福祉士会、医療ソーシャルワーカー （追加メンバー）訪問介護事業所連絡協議会、生活支援サポーター; 1月: テーマ：「地域共生社会」の実現について （基本メンバー）地区自治協議会、福推協、民生委員、市老連、地域包括支援センター、社会福祉協議会、介護支援専門員連絡協議会、社会福祉士会、医療ソーシャルワーカー （追加メンバー）福祉活動プラザ、ファミリーサポートセンター佐世保、生活困窮者自立支援事業担当者 | ８月に開催予定だったが、台風の為に10月9日に延期となる。 令和５年度生活支援体制整備事業活動報告、けんこう運動支援隊発表、佐世保市訪問介護事業所連絡協議会発表を実施。 テーマ「支え合い活動の自然な広がり方」で協議を行う。介護サービスの受け皿の縮小が顕著に見られ、既存のサービスでは生活支援体制及び介護サービスの維持が困難であると考えられる。今後はより、地域住民主体の互助及び自助の取り組みが必要であることの確認となった。
[5 empty] | 7日程調整表送付 21案内状送付 20資料作成 | 6当日資料印刷準備 7開催当日 30フィードバック |  |  |  | 21日程調整表送付 | 10案内状送付 21資料作成 前日：当日資料印刷準備 下旬：開催当日 フィードバック
第２層支援 | 相談時適宜対応 | 相談時適宜対応 | 相談時適宜対応 | 相談時適宜対応 | 相談時適宜対応 | 相談時適宜対応 活動報告会参加 | 相談時適宜対応 | 相談時適宜対応 | 相談時適宜対応 | 相談時適宜対応 | 相談時適宜対応 | 相談時適宜対応 活動報告会参加 | 5/24新人SC向け勉強会実施。２年目以降のSCからの相談には適宜対応。佐世保市立看護専門学校と第二層SCとのマッチングを行い、広域での地域実習及び離島オンライン授業の実施 | 10/8、10/16に新人ＳＣ向け情報交換会を実施。ファシリテーションの基本、現在の悩みのグループ協議を実施。
個人マッチングシステム土台構築 | 総合事業検討会 | 総合事業検討会 | システム開発 | システム開発 | システム開発 | システム開発 | システム開発 | システム開発 | システム開発 | システム開発 | システム開発 | システム開発 | 大村市「おむすび」アプリの確認及び、DX推進課石丸氏へ連携協力相談を実施。大村市の効果検証後、導入メリットが明確になり次第、システム開発に取り掛かる予定。利用者である高齢者のスマホリテラシー向上のためのスマホ講座（九十九地区、江上地区、ろうきん）を継続し実施。
生活援助従事者研修カリキュラム作成 | [12 empty] | 研修の実施の実現に向けて長寿社会課と調整中。訪問介護事業所連絡協議会と連携を図り、協力体制の整備を実施。テスト的に九州文化学園、長崎短期大学にて講義協力を実施。
自主運営型ボランティア活動運営ノウハウ確立 | 活動支援 | 活動支援 | 活動支援 | 活動支援 | 広場開催 | 活動支援 | 活動支援 | 活動支援 | 活動支援 | 活動支援 | 広場開催 | 活動支援 | 運営資金確保について、助成金情報の提供、申請支援、寄付会員募集をモデル的にけんこう運動支援隊で実施。助成金の確保はできなかったものの、寄付会員の確保ができ、ノウハウの確立ができた。
地域包括ケアガイドマップ更新 | [12 empty] | 適宜相談時にガイドマップの更新を実施。支え合い活動支援団体の事業の廃業件数が増え、企業等の支援の余力がなくなっていることを感じている。 | bar: 2月
SC定例会 | 全体定例会 | 全体定例会 | 全体定例会 | 全体定例会 | 全体定例会 | 全体定例会 | 全体定例会 | 全体定例会 | 全体定例会 | 全体定例会 | 全体定例会 | 全体定例会 | ブロックでのグループ分けからカフェ形式で他地区との交流を行い、交流を深める形式での開催の提案があり開催。主体性を持ち定例会の運営を行うよう今後も支援を進めていきたい。
ブログ・Facebookページ更新 | 月２回更新 ⇒２回 | 月２回更新 ⇒３回 | 月２回更新 ⇒１回 | 月２回更新 ⇒４回 | 月２回更新 ⇒４回 | 月２回更新 ⇒12回 | 月２回更新 | 月２回更新 | 月２回更新 | 月２回更新 | 月２回更新 | 月２回更新 | 目標12更新に対し、26更新。
長寿社会課等の考察 | 4月: （上半期） 支援ニーズとボランティア団体を繋げるシステムだけに留まることなく、支援ニーズと個人ボランティアを繋げるシステム構築を図ることや、介護サービス提供体制の維持を考慮された生活援助従事者の確保など、実に幅広い体制の整備のため、ご尽力いただいています。 地域包括ケアガイドマップの支援団体の廃業など、検討課題は尽きませんが、引き続き、状況に応じた支援をお願いいたします。
生活援助従事者研修カリキュラム作成
内容の検討
生活援助従事者研修カリキュラム作成
内容の検討