## 活動スケジュール（原本）
令和６年度 第２層 〇〇地区 生活支援コーディネーター 業務評価表（○年目） | [7 empty] | （様式1-2）
この地区の地域課題 |  | 【9月末時点】 |  |  | 【3月末時点】
[6 empty] | 目標数値 | 実績数値 | 達成率
長期目標（この地区の令和11年度までの最終目標） |  |  | ① | マッチング実績数 |  |  |  | 0%
|  |  | ② | 生活支援サポーター登録数 |  |  |  | 0%
|  |  | ③ | ニーズ解決のための地域資源数 |  |  |  | 0%
短期目標（最終目標のための今年度の活動達成目標） |  |  |  | マッチング実績数
生活支援サポーター登録数
ニーズ解決のための地域資源数
上記③ニーズ解決のための地域資源数の詳細
目標数内訳：
実績数内訳：
活動内容 | 年間活動計画 ※実施予定時期も記載のこと | 上半期活動報告 |  |  | 下半期活動報告
①生活支援サポーターマッチング ⇒広報、ニーズ調査、関係機関との連携
②第３層SC、有償ボランティアの活動自立等発展 ⇒活動支援
③連携サービス ⇒移動支援、企業との連携、ガイドマップ登録等
④居場所作り ⇒活動支援団体マッチング、送迎等
⑤広報活動 ⇒定期挨拶周り、広報紙発行、ブログ記事投稿等
⑥その他
⑦第二層協議体
⑧モデル地区
⑨スマホ講座の実施状況 | （下半期活動報告時追加項目）
長寿社会課等の考察
地域福祉・生活支援ネットワーク会議（第一層協議体）での解決が期待できる課題
Note on A12: 長期目標③欄の数字の内訳を記載してください。
Note on K7: ニーズ調査や協議体などで把握した地域課題を解決するために、今後必要となってくる地域資源の数（例：ごみ捨て支援5地区、買い物支援3地区、介護予防活動拠点1箇所であれば「9」）
Note on M4: 自動計算されます
レーダーチャート

## 活動スケジュール記入例（下半期報告時期）
令和６年度 第２層 〇〇地区 生活支援コーディネーター 業務評価表（8年目） | [7 empty] | （様式1-2）
この地区の地域課題 地域で将来交通の足の確保ができずに買物ができず、自宅で暮らすことが難しくなる |  | 【9月末時点】 地域課題の変更なし、新たな地域課題なし |  |  | 【3月末時点】 地域課題の変更なし、新たな地域課題なし
[6 empty] | 目標数値 | 実績数値 | 達成率
長期目標（この地区の令和11年度までの最終目標） １．第３層レベルでの生活支援活動が機能し、地域の生活支援ニーズに応える事ができる。 ２．第３層SCとチームが自立した活動ができる。 ３．第３層SC、チームの個別支援では解消できない地区（C町、D町）での移動支援（買物・通院・サロン送迎）の実現。 |  |  | ① | マッチング実績数 |  | 200 | 180 | 90%
|  |  | ② | 生活支援サポーター登録数 |  | 100 | 150 | 150%
|  |  | ③ | ニーズ解決のための地域資源数 |  | 9 | 4 | 44.44%
短期目標（最終目標のための今年度の活動達成目標） １．生活支援サポーターの連携体制（連絡網作成、LINEシステムの導入）を整備する。 ２．第三層SC候補と一緒にサービスのマッチングを実施する。 ３．〇〇町、〇〇町で移動支援サービスの提案、ニーズ調査の実施、モデル事業の実施。 |  |  |  | マッチング実績数 |  | 10 | 10
|  |  |  | 生活支援サポーター登録数 |  | 20 | 18
|  |  |  | ニーズ解決のための地域資源数 |  | 3 | 2
上記③ニーズ解決のための地域資源数の詳細
目標数内訳： ごみ捨て支援5地区、買い物支援3地区、介護予防活動拠点1箇所
実績数内訳： ごみ捨て支援3地区、買物支援0地区、介護予防活動拠点1箇所
活動内容 | 年間活動計画 ※実施予定時期も記載のこと | 上半期活動報告 |  |  | 下半期活動報告
①生活支援サポーターマッチング ⇒広報、ニーズ調査、関係機関との連携 | ☑①圏域内のケアマネ事業所、包括に年２回（５月、１１月）サポーター利用の紹介 ☑②7月A町、8月B町でニーズ調査の実施 ☑③年間１０人マッチング | ①圏域内のケアマネ事業所、包括に、サポーター利用の紹介実施 ②A町でニーズ調査の実施 ③5人マッチング |  |  | ①圏域内のケアマネ事業所、包括に、サポーター利用の紹介実施。年２回達成。 ②B町でニーズ調査の実施 ③5人マッチング（合計10人）
②第３層SC、有償ボランティアの活動自立等発展 ⇒活動支援 | ☑①生活支援サポーター定例会で連絡網作成の提案・実施（9月）、連絡網作成（10月） ☑②9月LINEシステムの導入 □③10月第三層SC候補にサービスのマッチングを一緒に実施 | ①生活支援サポーター定例会で連絡網作成の提案、実施。連絡網作成し、次回の定例会で確認予定 ②LINEシステムの導入は、スマホを持っていない方もいる為、連絡網の主担当者にLINEで連絡を行い、連絡網を活用予定 ③第三層SC候補をまだ立てることはできていない。連絡網の反応を見て、検討予定 |  |  | ①生活支援サポーター定例会で連絡網作成の提案、実施。連絡網作成達成 ②連絡網の主担当者にLINEで連絡を行い、連絡網を活用開始 ③連絡網の主担当者を第三層SC候補に立てたものの、マッチングを一緒に実施する機会が無かった。
③連携サービス ⇒移動支援、企業との連携、ガイドマップ登録等 | ☑①C町、D町で移動支援サービスの提案（9月まで）、ニーズ調査の実施（3月まで）。 | ①C町、D町単体での移動支援サービスは難しい様子。第二層協議体で地区全体で検討する流れになっているので、モデル地区候補として検討中 |  |  | ①C町、D町単体をモデル地区とし、ニーズ調査の実施まで行えた。来年度はモデル事業の実施を行いたい。
④居場所作り ⇒活動支援団体マッチング、送迎等 | ☑①サロンに活動支援団体の広報（ガイドマップ冊子版）を年２回（７月、１月）実施。→年１回 | ①サロン〇ヶ所に活動支援団体の広報（ガイドマップ冊子版）を実施。サロン数が多いために、年１回への修正が現実的だと感じている |  |  | ①サロン〇ヶ所に活動支援団体の広報（ガイドマップ冊子版）を実施。年間を通じ、年１回の広報活動のみであったが、活動支援団体とのマッチング数〇件あり、地域住民が社会資源の活用が図れるようになった。
⑤広報活動 ⇒定期挨拶周り、広報紙発行、ブログ記事投稿等 | ☑①広報紙を年４回作成し、自治協、民児協、老人クラブ、ケアマネ事業所、包括へ紹介※サポーター利用の紹介と併せて実施（４月、７月、１０月、１月）→年２回（７月、１月） ☑②ブログ記事投稿を年４回（４月、７月、１０月、１月）実施 | ①広報紙１回作成し、自治協、民児協、老人クラブ、ケアマネ事業所、包括へ紹介。年２回への修正が現実的だと感じている ②ブログ記事投稿を２回（4月、7月）実施 |  |  | ①広報紙を年２回作成し、自治協、民児協、老人クラブ、ケアマネ事業所、包括へ紹介。年２回の広報達成。 ②ブログ記事投稿を２回実施（10月、1月）。年４回達成。
⑥その他 | ☑①A町、B町にサロンと移動販売の提案（9月まで）、マッチング（3月まで） | ①A町、B町のサロンと移動販売のマッチング提案中。 |  |  | ①A町、B町のサロンと移動販売のマッチングを実施。月１回それぞれのサロンに移動販売を実施するようになった。
⑦第二層協議体 | １回目（8月） テーマ：移動支援サービスについて 参加者：自治協、民児協、生活支援サポーター、包括、企業 目的：移動支パターンの理解。協力可能内容の確認。ニーズ調査の提案、意向確認。 2回目（1月） テーマ：移動支援サービス導入について 参加者：自治協、民児協、生活支援サポーター、包括、企業 目的：ニーズ調査結果の共有、意向確認、勉強会の提案 | 8/23開催 テーマ：移動支援サービスについて 参加者：自治協、民児協、生活支援サポーター、包括、企業 目的：移動支パターンの理解。協力可能内容の確認。ニーズ調査の提案、意向確認。 上記内容で協議体を開催。小佐々地区プロモーション動画を見て、イメージが出来た様子で、評判も良い様子。介護保険サービス事業所から車両提供について、検討頂けるとの事で、圏域内の介護保険サービス事業所へ、協力アンケート実施予定。 現在、ニーズ調査の方法、範囲の調整中。 |  |  | 1/18開催 テーマ：移動支援サービス導入について 参加者：自治協、民児協、生活支援サポーター、包括、企業 目的：ニーズ調査結果の共有、意向確認、勉強会の提案 C町、D町をモデル地区にニーズ調査実施。不安を抱えている人20人、利用希望者10人、運転ボランティア４名、付き添いボランティア10名の結果。介護保険サービス事業所から車両提供アンケートでは2事業所が協力可能との返答を受ける。 勉強会、視察を実施し、来年度４月からモデル事業開始予定。
⑧モデル地区 | 課題：E町は公民館が坂の上にあり、地域に通いの場が無く、介護予防、居場所作りができていない。 目標：地域住民の通いの場に関するニーズを把握し（9月まで）、必要があれば居場所の開設を行う。 | 課題：変更なし 目標：居場所の開設を行う。 E町でニーズ調査を実施した結果、必要と感じている人が15名、利用したい人が10名の結果が出た。公民館長、民生委員も立ち上げ協力可能との事で、空き家の活用について第一層SCと連携し、物件を検索中。 |  |  | 課題：変更なし 目標：居場所の開設を行う。 居場所候補３ヶ所あり、自治会長の協力のもと、家主と連絡を行った結果、１ヶ所交渉可能との事で、現在交渉中。
⑨スマホ講座の実施状況 | （下半期活動報告時追加項目） | 日程：5/22 場所：○○地区公民館 対象：○○地区住民 人数：○人 日程：9/3 場所：○○地区集会所 対象：○○老人会 人数：○人 |  |  | 日程：2/10 場所：○○地区公会堂 対象：○○サロンメンバー 人数：○人
長寿社会課等の考察等 | （計画時ヒアリングの中で行う）
地域福祉・生活支援ネットワーク会議（第一層協議体）での解決が期待できる課題
Note on A12: 長期目標③欄の数字の内訳を記載してください。
Note on C17: 完了した項目にチェック☑を入れる
Note on C20: 計画から変更があれば、朱書きで記載
Note on K7: ニーズ調査や協議体などで把握した地域課題を解決するために、今後必要となってくる地域資源の数（例：ごみ捨て支援5地区、買い物支援3地区、介護予防活動拠点1箇所であれば「9」）
Note on M4: 自動計算されます
記入例※下半期活動報告時・業務実績評価時
レーダーチャート